## План деятельности УФК 2012 г.
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления Федерального казначейства по Томской области ____________________ Е.Н.Бродюк " 09 " июля 2012 г.
ОТЧЁТ о результатах выполнения Плана деятельности Управления Федерального казначейства по Томской области за 2012 год по состоянию на 01.07.2012 г.
Мероприятие | Цель, прогнозируемый результат | Срок исполнения | Выполнение | Ответственные исполнители
Направление 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»
Раздел 1.1 «Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета»
Мероприятие 1. Пeрeчисление остатков средств поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет | Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета | В течение 2012 | Ежедневное пeрeчисление остатков средств с соответствующих счетов Управления в федеральный бюджет | Заместитель руководителя И.А.Гесенко Начальник операционного отдела Е.Г.Трунтягина
Раздел 1.2 «Учет бюджетных обязательств»
Мероприятие 1. Реализация приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 г. № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» | Повышение качества учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета | В течение 2012 | По состоянию на 01.07.2012 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 г. № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» не введен в действие. | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Мероприятие 2. Изучение проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 г. № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» | Повышение качества учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 приказ от 30.05.2012 № 71н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 г. № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» изучен | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Раздел 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»
Мероприятие 1. Изучение проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 87н «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» в части осуществления проверки на наличие сведений в реестре государственных контрактов при санкционировании расходов федерального бюджета" | Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2011 №176н "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансовРоссийской Федерации" изучен | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г.
Раздел 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации»
Мероприятие 1. Подготовка информации о кассовом исполнении федерального бюджета на территории Томской области для размещения на сайте УФК по Томской области | Предоставление информации о кассовом исполнении федерального бюджета на территории Томской области | Ежемесячно | Исполнено в установленные сроки представления ежемесячной бюджетной отчетности | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Мероприятие 2. Предоставление ежемесячной информации по кассовым поступления и выбытиям средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации | Предоставление информации распорядителям бюджетным средств | Ежемесячно и по мере поступления запросов распорядителей бюджетных средств | Отчеты о состоянии лицевых счетов распорядителям бюджетным средств, получателям бюджетных средств предоставлены 12.01.2012, 03.02.2012, 05.03.2012,04.04.2012, 04.05.2012, 05.06.2012. Запросы не поступали | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г.
Раздел 1.6 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»
Мероприятие 2. Изучение полученных проектов законодательных и нормативных правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | Обеспечение оптимизации исполнения государственной функции, планирования и исполнения государственного заказа | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Исполнено в сроки, установленные Федеральным казначейством | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела ведения федеральных реестров Погодина Н.С.
Раздел 1.7 «Доведение бюджетных данных до получателей бюджетных средств»
Мероприятие 1. Организация работы по отзыву ввиду изменения кодов КОСГУ бюджетных данных от распорядителей и получателей бюджетных средств на 2012-2013 годы и организация своевременного и полного доведения бюджетных данных на 2012-2014 годы и их изменений в течение года | Доведение бюджетных данных (и их изменений) до распорядителей и получателей не позднее следующего рабочегодня после их получения | В течение 2012 года | По мере поступления расходных расписаний исполнено в установленные сроки | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г.
Направление 2 «Формирование бюджетной отчетности»
Раздел 2.1 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»
Мероприятие 1. Предоставление оперативной информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Представление информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | Ежедневно | Исполнено в установленные сроки представления ежедневной бюджетной отчетности | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Мероприятие 2. Предоставление ежемесячной информации по кассовым поступления и выбытиям средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации | Предоставление отчета по кассовым поступлениям и выбытиям средств федерального бюджета в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | 7-й календарный день месяца, следующего за отчетным | Исполнено в установленные сроки представления ежемесячной бюджетной отчетности | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Мероприятие 3. Предоставление информации об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях | Предоставление отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | Ежедневно | Исполнено в установленные сроки представления ежедневной бюджетной отчетности | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Мероприятие 4. Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям и обеспечение их сопровождения | Расширение функциональности системы КПЭ, расширение охватываемых процессов деятельности ФК для аналитической поддержки | Декабрь 2012 | По состоянию на 01.07.2012 УФК по Томской области к системе КПЭ подключено 10 внешних пользователей. | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В.
Раздел 2.2 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»
Мероприятие 1. Предоставление ежемесячной информации по кассовым выбытиям средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета | Предоставление отчета по кассовым выбытиям средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | 7-ой календарный день месяца, следующий за отчетным | Исполнено в установленные сроки представления ежемесячной бюджетной отчетности | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г.
Мероприятие 2. Предоставление ежемесячной информации в части кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | Представление отчета о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | 10-й календарный день месяца, следующий за отчетным | Исполнено в установленные сроки представления ежемесячной бюджетной отчености | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Раздел 2.3 «Формирование и предоставление информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Мероприятие 1. Предоставление отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Предоставление консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | 12-й календарный день месяца, следующий за отчетным, | Исполнено в установленные сроки представления ежемесячной бюджетной отчености | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
| Предоставление консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях в Финансовые органы субъекта | 10-й день месяца, следующий за отчетным | Исполнено в установленные сроки представления ежемесячной бюджетной отчетности
Мероприятие 2. Предоставление еженедельного консолидированного Отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Предоставление консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | Еженедельно (по вторникам) | Исполнено в установленные сроки представления еженедельной бюджетной отчетности | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Направление 3 «Развитие системы бюджетных платежей»
Раздел 3.1 «Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства»
Мероприятие 1. Разработка порядка взаимодействия структурных подразделений УФК по Томской области при проведении платежей | Разработка порядка взаимодействия структурных подразделений УФК по Томской области при проведении платежей | Апрель -май 2012 | Порядок разработан и утвержден приказом УФК по Томской области от 30.12.2011 № 380 | Заместитель руководителя И.А.Гесенко Начальник операционного отдела Е.Г.Трунтягина
Мероприятие 2. Обеспечение совместно с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Томской области и УФК по Томской области разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Томской области и территориальными учреждениями Банка России | Обеспечение совместно с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Томской области и УФК по Томской области разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Томской области и территориальными учреждениями Банка России | Сентябрь - октябрь 2012 | Апрель 2012 года | Заместитель руководителя И.А.Гесенко Начальник операционного отдела Е.Г.Трунтягина Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов Начальник отдела РСБИ В.В.Москвин
Раздел 3.4 «Оптимизация состава клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, в соответствии с целями и функциями Банка России»
Мероприятие 1. Закрытие счетов по учету операций со средствами, полученными федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от приносящей доход деятельности | Обеспечение выполнения плана мероприятий по оптимизации состава клиентов Банка России | Январь - июнь 2012 | Январь 2012 года | Заместитель руководителя И.А.Гесенко Начальник отдела БУ Т.Д.Михеева Начальник операционного отдела Е.Г.Трунтягина
Раздел 3.5 «Реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
Мероприятие 1. Мониторинг реализации Плана Управления Федерального казначейства по Томской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. | Определение экономического эффекта, предоставление информации руководителю Федерального казначейства | Ежеквартально, до 10 числе следующего квартала за отчетным | Информация представлена в Федеральное казначейство: -за 1 квартал 2012 года - 04.04.2012 -за 1 полугодие 2012 года - 28.06.2012 | Начальник отдела финансового обеспечения И.Я. Матвеева Начальник административного отдела О.Д. Самоделов
Мероприятие 2. Подготовка годового отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Томской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. | Предоставление годового Отчета о реализации Плана Управления Федерального казначейства по Томской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. в Финансовое управление Федерального казначейства | Ежегодно, в сроки установленные Федеральным казначейством | Отчет за 2011 год представлен в Федеральное казначейство 20.01.2012 | Начальник отдела финансового обеспечения И.Я. Матвеева Начальник административного отдела О.Д. Самоделов
Направление 4 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
Раздел 4.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
Мероприятие 1. Изучение проекта и внедрение утвержденного приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» | Информирование финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) о платежах юридических лиц и уплаченных ими налоговых и неналоговых источниках формирования доходов бюджетов | По мере доведения в сроки, установленные Федеральным казначейством. | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» не поступал | Заместитель руководителя Аполлонин Е.В. Начальник отдела доходов И.П. Овчарова
Мероприятие 2. Изучение утвержденного приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» | Учет невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты внебюджетных фондов | Октябрь - декабрь 2012 | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» не поступал | Заместитель руководителя Аполлонин Е.В .Начальник отдела доходов И.П. Овчарова
Направление 5 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»
Раздел 5.1 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»
Мероприятие 1.Изучение проекта приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н «О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» | Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 г. № 8н «О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» не поступал | Заместитель руководителя Е.В. Аполлонин Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов К.В. Ульянов
Мероприятие 2. Мониторинг кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.12.2011 г. № 616 «О представлении информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства» | Информирование о результатах осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) | 1. 23 января 2012 г. (информация по состоянию на 01.01.2012 г.); 2. 13 июля 2012 г. (информация по состоянию на 01.07.2012 г.) | Информация на 01.01.2012 представлена 20.01.2012. | Заместитель руководителя Е.В. Аполлонин Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов К.В. Ульянов
Мероприятие 3. Изучение проекта приказа Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» | Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов участников бюджетного процесса органами Федерального казначейства | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 проекта приказа Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» не доводился | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В. Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов К.В. Ульянов Начальник отдела расходов Малевич Н.Г. Начальник отдела ведения федеральных реестров Погодина Н.С.
Мероприятие 4.Представление информации в рамках мониторинга представляемой территориальными органами Федерального казначейства информации о кассовых операциях по исполнению соответствующих бюджетов, представляемой органами Федерального казначейства финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в целях оптимизации информационного взаимодействия органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | Декабрь 2012 | Информация в рамках мониторинга Федерального казначейства не запрашивалась | Заместитель руководителя Е.В. Аполлонин Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов К.В. Ульянов Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Мероприятие 5. Изучеие и внедрение проекта приказа «Об утверждении формы Отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, и порядка его заполнения» | Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Ежемесячно не позднее 3 рабочего дня месяца следующего за отчетным | Заместитель руководителя Е.В. Аполлонин Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов К.В. Ульянов Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Мероприятие 8. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | По мере принятия соответствующих нормативных правовых актов | Приказ Федерального казначейства от 18.06.2012 № 238 "Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств Федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" изучен | Заместитель руководителя Е.В. Аполлонин Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов К.В. Ульянов Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Раздел 5.2 «Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»
Мероприятие 1. Изучение проекта приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 г. № 15н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств автономных учреждений» | Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств автономных учреждений | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 г. № 15н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств автономных учреждений» не поступал | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В. Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Ульянов К.В. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д. Начальник операционного отдела Трунтягина Е.Г. Начальник отдела ведения федеральных реестров Погодина Н.С.
Мероприятие 2. Изучение проекта приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 г. № 16н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений» | Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 г. № 16н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений» не поступал | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В. Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Ульянов К.В. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д. Начальник операционного отдела Трунтягина Е.Г. Начальник отдела ведения федеральных реестров Погодина Н.С.
Мероприятие 3. Изучение проекта приказа Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» | Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов неучастников бюджетного процесса | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» не поступал | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В. Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Ульянов К.В. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д. Начальник операционного отдела Трунтягина Е.Г. Начальник отдела ведения федеральных реестров Погодина Н.С.
Раздел 5.3 «Обеспечение органами Федерального казначейства наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Мероприятие 1. Изучение проекта приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях)» | Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления. Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях) | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях)» не поступал | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В. Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов К.В. Ульянов Начальник отдела расходов Малевич Н.Г. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер Михеева Т.Д.
Направление 6 «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Раздел 6.1 «Совершенствование административных процедур, осуществляемых в рамках организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
Мероприятие 1. Изучение проекта приказа о внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2008 г. № 99н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений» в связи с совершенствованием процедуры исполнения судебных актов | Совершенствование процедур организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа о внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2008 г. № 99н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений» не поступал | Заместитель руководителя Гесенко И.А. Заместитель начальника юридического отдела Кокорина Е.В. Начальник отдела расходов Малевич Н.Г. Начальник отдела ведения федеральных реестров Погодина Н.С.
Мероприятие 2. Изучение механизма размещения на Интернет-сайтах Федерального казначейства информации об открытых в финансовых органах лицевых счетах казенным, бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации и муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям | Повышение информационной открытости при исполнении судебных актов | В сроки, установленные Федеральным казначейством | По состоянию на 01.07.2012 механизм размещения на Интернет-сайтах Федерального казначейства информации об открытых в финансовых органах лицевых счетах казенным, бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации и муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям не доводился. | Заместитель руководителя Е.В. Аполлонин Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов К.В. Ульянов
Направление 7 «Оптимизация структуры и функций Федерального казначейства»
Раздел 7.2 «Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов»
Мероприятие 1. Изучение и внедрение изменений в приказ Федерального казначейства от 27.05.2011 г. № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства» | Внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 27.05.2011 г. № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства» с изменениями и дополнениями | По мере доведения проекта приказа Федеральным казначейством | Приказ Федерального казначейства от 27.04.2012 № 176 «О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденную Приказом Федерального казначейства от 27 мая 2011 г. № 206» изучен и внедрен | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В. Начальники отделов УФК по Томской области
Мероприятие 2. Повышение уровня доступности и прозрачности информации о деятельности УФК по Томской области на сайте в сети «Интернет» (www.tomsk.roskazna.ru) | Предоставление максимального объема информации о деятельности УФК по Томской области , регулярное ее обновление | В течение 2012 г. (после издания приказов Федерального казначейства, регулирующих работу сайта Федерального казначейства в сети «Интернет» и устанавливающих порядок предоставления информации) | В течение квартала осуществлялось регулярное обновление информация о деятельности УФК по Томской области | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В. Начальники отделов УФК по Томской области
Мероприятие 3. Формирование и поддержание позитивного имиджа Управления Федерального казначейства по Томской облати среди населения | Проведение пресс-конференций руководства УФК по Томской области, публичное освещение мероприятий, проходящих с участием сотрудников УФК по Томской области | В течение 2012 г. | В течение квартала на на сайте www.tomsk.roskazna.ru осуществлялось регулярное освещение мероприятияй и совещаний, проходивших с участием руководства и сотрудников УФК по Томской области | Заместители руководителя Гесенко И.А., Аполлонин Е.В. Начальники отделов УФК по Томской области
Раздел 7.5 «Совершенствование системы управления кадрами в Управлении Федерального казначейства по Томской области»
Мероприятие 1. Проведение антикоррупционных мероприятий | Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности УФК по Томской области | В течение 2012 | Собраны, проверены и приобщены к личным делам справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и членов их семей | Заместитель начальника отдела кадров Саюн Е.В.
Направление 8 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем»
Раздел 8.1 «Электронный бюджет»
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в части функций возложенных на территориальные органиы Федерального казначейства | Реализация пунктов планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | В сроки, доведенные Федеральным казначейством. | По состоянию на 01.07. 2012 указаний Федерального казначейства не поступало | Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов
Раздел 8.2 «ГИС ГМП»
Мероприятие 1. Изучение проекта приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка ведения Федеральным казначейством Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» | Предоставление сведений администраторам доходов бюджетов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств | По мере доведения Федеральным казначейством. | По состоянию на 01.07.2012 проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка ведения Федеральным казначейством Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» не поступал | Заместитель руководителя Е.В. Аполлонин Начальник отдела доходов И.П. Овчарова Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов
Мероприятие 2. Проведение мероприятий, необходимых для функционирования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, в части функций возложенных на территориальные органиы Федерального казначейства | Создание и развитие государственной информационной системы государственные и муниципальные платежи | В сроки, доведенные Федеральным казначейством. | Ежедневно производилась выгрузка из ППО АС ФК в ИС УНИФО информации о государственных и муниципальных платежах | Заместитель руководителя Е.В. Аполлонин Начальник отдела доходов И.П. Овчарова Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов
Раздел 8.3 ГАС «Управление»
Мероприятие 1. Обеспечение функционирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление», в части функций возложенных на территориальные органиы Федерального казначейства | Обеспечение функционирования ГАС «Управление» | В сроки, доведенные Федеральным казначейством. | По состоянию на 01.07. 2012 указаний Федерального казначейства не поступало | Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов
Раздел 8.4 «АС ФК»
Мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства | Обеспечение развития и функционирования АС ФК | 2012-12-01 | По состоянию на 01.07.2012 в процессе обеспечения функционирование АС ФК установлены: 1 версия, 9 кумулятивных патчей, 136– T-патчей, 5 M - патчей АСФК; 1 версия, 10 кумулятивных патчей и 46 Т–патчей СУФД (oebs). Обновлены версии криптосервера и MQ-сервера | Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела информационных систем И.В. Кузнецов
Мероприятие 2. Передача процедур обслуживания аппаратно-программных комплексов АС ФК сторонним организациям | Передача на обслуживание сторонним организациям аппаратно-программных комплексов АС ФК территориальных органов Федерального казначейства | 2012-12-01 | Согласно ГК №УИС-7/2012 от 03.02.2012 в мае 2012 года проведено обследование и обслуживание АПК АС ФК | Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов
Раздел 8.5 «Аксиок»
Мероприятие 1. Обеспечение функционирования системы бюджетного учета «Аксиок» | Обеспечение функционирования системы «Аксиок» | 2012-12-01 | Обеспечено функционирование системы "Аксиок". По состоянию на 01.07.2012 установлено: 1 версия, 21 патч , 35 изменений для отчетных периодов. | Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов
Раздел 8.6 «ООС»
Мероприятие 1. Сопровождение пользователей Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в части функций возложенных на территориальные органиы Федерального казначейства | Функционирование Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 2012-12-01 | В течение квартала сотрудниками УФК по Томской области осуществлялось: -консультирование пользователей по вопросам связанным с функционированием официального сайта; - ведение Сводного перечня заказчиков, согласно Порядка регистрации пользователей и пользования официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», утвержденным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 14.12.2010г. № 647/22н; -предоставление рабочих мест с выходом в сеть интернет для работы на официальном сайте. По состояниюю на 01.07.2012 выдано 2956 сертификата ключей проверки электронной подписи представителям государственных и муниципальных заказчиков, а также для работы на сайте ГМУ | Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов Начальник отдела ведения федеральных реестров Погодина Н.С.
Раздел 8.7 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем Федерального казначейства»
Мероприятие 1. Сопровождение пользователей информационной системы, обеспечивающей размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений, на основании информации, предоставляемой государственными (муниципальными) учреждениями, в части функций возложенных на территориальные органиы Федерального казначейства | Обеспечение развития и функционирования официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru | 2012-12-01 | Ведение Перечня ГМУ для обеспечения работы государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте www.bus.gov.ru (сайт ГМУ) осуществлялось в соответствии с приказами Федерального казначейства от 21 июля 2011 года № 86н и от 15 февраля 2012 года № 72 Государственным (муниципальным) учреждениям предоставлялись оборудованные рабочие места для работы на официальном сайте. Осуществлялась выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи используемых для работы на сайте www.bus.gov.ru | Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов Начальник отдела ведения федеральных реестров Погодина Н.С.
Раздел 8.8 «СПТО»
Мероприятие 1. Развитие функциональных возможностей системы СПТО по направлению оптимизации функций УФК по Томской области | Формирование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации функций УФК по Томской области | В сроки, доведенные Федеральным казначейством. | Внедрён технологический регламент "Порядок работы пользователей с системой поддержки технологического обеспечения, в рамках которого проведено обучение руководящего состава и сотрудников Управления функциональным возможностям системы СПТО. Указаний Федерального казначейства по формированию специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Федерального казначейства не поступало. | Начальник отдела технологического обеспечения Р.Е. Петров Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов
Раздел 8.9 «Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»
Мероприятие 4. Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации» в УФК по Томской области | Проведение процедур по завершению Проекта и подготовка необходимой отчетности | 2012-12-01 | 1. В рамках выполнения ГК от 20 апреля 2012 г. № TDP/ICB-09 проведено обследование мест размещения, установка, проведение приемо-сдаточных испытаний нового оборудования, миграция данных и вводу нового сервера СУФД в постоянную эксплуатацию 2. Согласно ГК от 06.04.2012 № TDP/ICB-10 выполнен весь комплекс мероприятий по обследованию места размещения, установке, проведению приемо-сдаточных испытаний и интеграции нового оборудования с АПК АСФК. 3. В рамках ГК от 06.02.2012 №TDP/QCBS-12 специалисты отдела режима секретности и безопасности информации Управления прошли обучение в Пилотном центре по защите информации УФК по Волгоградской области | Начальник отдела ИС И.В.Кузнецов
Использованные условные сокращения:
АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;
ППО - Прикладное программное обеспечение;
УФК - Управление(я) Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации;
ПАК - Программно-аппаратный комплекс;
КОСГУ - Классификация операций сектора государственного управления;
ГРБС - Главные распорядители бюджетных средств;
ГАС «Управление» - Государственная автоматизированная система «Управление»;
КПЭ - Ключевые показатели эффективности;
СПТО - Система поддержки технологического обеспечения;
ООС - Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.